## 功能部分
| 乳瑶人防宝 | 第一版截止日期： | 2018.6.30 | 剩余天数： | 37 | 26.1
# | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 工作量预估 | 担当者 | 进度状况 | 备注
1 | 首页 | 用户信息拾取 | - | 0.5 | 沈铭
2 |  | 过期判定 | - | 0.2 | 闫东方
3 |  | 使用次数统计 | - | 0.3 | 闫东方
4 |  | 界面初步构设 | - | 0.5 | 沈铭
5 | 排行榜 | 服务端排行榜排名拉取 | - | 0.5 | 沈铭/闫东方 |  | 避免反复拉取（3分钟拉取一次） 分段展示
6 |  | 界面初步构设 | - | 0.4 | 沈铭
7 | 奖品 | 奖品维护 | - | 0.5 | 闫东方
8 |  | 小程序启动异步拉取 | - | 1 | 沈铭 |  | 按赛事、按排名拉取奖品规则、图片等
9 |  | 奖品领取 | - | - | - | - | 凭赛事历史记录
10 | 历史纪录 | 本地存储 | - | 0.5 | 沈铭
11 |  | 服务端拉取 | - | 0.4 | 沈铭/闫东方 |  | 先判定同步标识
12 |  | 界面初步构设 | - | 0.3 | 沈铭
13 | 设置 | 音效 | - | 0.5 | 沈铭 |  | 触屏音效、动画音效(本期只做触屏音效)
14 |  | 推送 | - | - | - | - | （本版本不提供）
15 | 通用功能 | 全过程计时 | - | 1 | 沈铭 |  | 应放在app.js里进行
16 |  | 计时扫码干预 | - | 1 | 沈铭 |  | （通过二维码）暂停、延时、减时
17 |  | 答题模块 | - | 1 | 沈铭 |  | 包含选项题、扫码题、穿戴题 以及过程迁移
18 |  | 派题 | - | 1 | 闫东方 |  | 按角色、按人数、按题型（比例随机）
19 |  | 分享 | 普通结果分享 | 0.5 | 沈铭
20 |  |  | 发起挑战 | 0.5 | 沈铭
21 |  |  | 应战 | 0.5 | 沈铭
22 |  |  | 团体发起挑战 | 0.2 | 沈铭
23 |  |  | 团体应战 | 0.2 | 沈铭
24 |  | 回顾 | - | 1 | 沈铭 |  | 答题过程回顾
25 | 个人赛 | 界面初步构设 | - | 0.5 | 沈铭
26 |  | 通用功能组建 | - | 0.5 | 沈铭
27 |  | 挑战结果 | 击败对手统计 | 0.3 | 沈铭/闫东方
28 |  |  | 奖品分配 | 0.4 | 沈铭
29 |  |  | 异步存储 | 0.5 | 沈铭/闫东方 |  | 本地+服务端
30 | 挑战赛 | 界面初步构设 | - | 0.4 | 沈铭
31 |  | 通用功能组建 | - | 0.5 | 沈铭
32 |  | 挑战结果 | 击败对手统计 | 0.3 | 沈铭/闫东方
33 |  |  | 奖品分配 | 0.4 | 沈铭
34 |  |  | 异步存储 | 0.3 | 沈铭/闫东方
35 | 多人赛 | 界面初步构设 | - | 0.4 | 沈铭
36 |  | 代号维护 | - | 0.4 | 沈铭 |  | 当日有效
37 |  | 成员维护 | - | 0.8 | 沈铭/闫东方 |  | 踢除，优先本地存储，其次异步服务端
38 |  | 角色指派 | - | 0.5 | 沈铭 |  | 包含个人选择（个人选择权重大）
39 |  | 通用功能组建 | - | 0.5 | 沈铭
40 |  | 挑战结果 | 奖品分配 | 0.3 | 沈铭
41 |  |  | 异步存储 | 0.4 | 沈铭/闫东方
42 | 团体对抗赛 | 界面初步构设 | - | 0.4 | 沈铭
43 |  | 通用功能组建 | - | 0.5 | 沈铭
44 |  | 对抗双方成员查看 | - | 0.5 | 沈铭
45 |  | 开始有效化 | - | 1.5 | 沈铭 |  | 微信websocket通信
46 |  | 派题讨论计时 | - | 0.3 | 沈铭 |  | 根据成员数量增减，以10人2分钟为准，加1人增10秒，少1人减10秒
47 |  | 对抗完成状况 | - | 1.5 | 沈铭 |  | 微信websocket通信
48 |  | 对抗与答题界面自由切换 | - | 0.3 | 沈铭
49 |  | 结果统计 | - | 0.3 | 沈铭 |  | 用时、准确率、罚时
50 |  | 奖品分配 | - | 0.3 | 沈铭
51 |  | 异步存储 | - | 0.4 | 沈铭/闫东方
52 | 擂台赛 | 界面初步构设 | - | 0.4 | 沈铭 |  | 中间环节同挑战赛
53 |  | 通用功能组建 | - | 0.5 | 沈铭
54 |  | 擂主维护 | - | 1 | 闫东方 |  | 年度擂主、月度擂主
55 |  | 晋级擂主 | - | 0.5 | 沈铭/闫东方
56 |  | 奖品分配 | - | 0.4 | 沈铭
57 |  | 异步存储 | - | 0.4 | 沈铭/闫东方

## 界面部分
| 乳瑶人防宝 | 第一版截止日期： | 2018.6.30 | 剩余天数： | 37 | 24.5
# | 一级分类 | 二级分类 | 页面个数 | 工作量预估 | 担当者 | 进度状况 | 备注
1 | 首页 | - | 1 | 1 | 孙玲
| 游戏说明 | - | 1 | 1 | 孙玲
5 | 排行榜 | - | 1 | 0.5 | 孙玲 |  | 包含折叠加载显示
7 | 奖品 | 奖品介绍 | 1 | 1 | 孙玲 |  | 奖品图片、奖品规则（赛事、名次）
10 | 历史纪录 | - | 1 | 0.5 | 孙玲
13 | 设置 | - | 1 | 0.3 | 孙玲 |  | 音效、推送
25 | 个人赛 | 角色选择 | 1 | 0.5 | 孙玲
26 |  | 闯关进度 | 1 | 1 | 孙玲 |  | 含效果
|  | 答题 | 3 | 1 | 孙玲 |  | 选项题、扫码题、穿戴题，包含正确错误提示
|  | 知识补充 | 1 | 0.5 | 孙玲
|  | 时间干预结果 | 1 | 0.4 | 孙玲
|  | 挑战结果 | 1 | 0.5 | 孙玲
|  | 挑战回顾 | 1 | 0.3 | 孙玲
27 |  | 挑战分享 | 1 | 0.5 | 孙玲
30 | 挑战赛 | 挑战书 | 2 | 1 | 孙玲
31 |  | 挑战结果 | 2 | 0.5 | 孙玲
35 | 多人赛 | 代号 | 2 | 0.5 | 孙玲
36 |  | 成员 | 1 | 0.3 | 孙玲
37 |  | 开始效果 | 1 | 0.5 | 孙玲
38 |  | 比赛未完时 | 1 | 0.2 | 孙玲
40 |  | 挑战结果 | 1 | 0.5 | 孙玲
42 | 团体对抗赛 | 挑战书 | 2 | 0.5 | 孙玲
43 |  | 对抗双方成员查看效果 | 1 | 1 | 孙玲
44 |  | 准备/开始 | 1 | 0.5 | 孙玲
46 |  | 派题圆饼 | 1 | 2 | 孙玲
47 |  | 派题详细 | 1 | 1 | 孙玲
48 |  | 双方状况 | 1 | 2 | 孙玲
49 |  | 结果统计 | 1 | 0.5 | 孙玲
52 | 擂台赛 | 擂主主页面 | 1 | 1 | 孙玲
53 |  | 擂主详细 | 1 | 0.5 | 孙玲
54 |  | 挑战书 | 1 | 0.5 | 孙玲
55 |  | 晋级擂主 | 1 | 1 | 孙玲
56 |  | 奖品分配 | 1 | 1 | 孙玲
57 |  | 挑战结果查看 | 1 | 0.5 | 孙玲 |  | 给擂主看